## Diagrama de Gantt
Descripción del hito | Inicio | Inicio real | Feb 2026 |  | Mar 2026 |  |  |  |  | Abr 2026 |  |  |  | May 2026 |  |  |  | Hores est. | % Real compl. | Riesgos identificados | Plan de contingencia
|  |  | 16/2 | 23/2 | 2/3 | 9/3 | 16/3 | 23/3 | 30/3 | 6/4 | 13/4 | 20/4 | 27/4 | 4/5 | 11/5 | 18/5 | 25/5
PEC1: Planificación de tareas e investigación | [17 empty] | 27 | 100%
1.1. Estudio, análisis y evaluación objetivos | 2026-02-18 | 2026-02-18 | [15 empty] | 8 | 100%
1.2. Análisis herramientas disponibles y MVP | 2026-03-01 | 2026-03-01 | [15 empty] | 6 | 100%
1.3. Elaboración de documentación | 2026-02-25 | 2026-03-01 | [15 empty] | 12 | 100%
1.4. ⬥ Entrega PEC 1 | 2026-03-01 | 2026-03-07 |  |  | ◆ | [12 empty] | 1 | 100%
PEC2: Investigación, análisis y resultados | [17 empty] | 91 | 100%
2.1. Benchmarking, análisis de mercado | 2026-03-08 | 2026-03-08 | [15 empty] | 6 | 100%
2.2. Estudio arquitectura de la aplicación | 2026-03-08 | 2026-03-08 | [15 empty] | 8 | 100%
2.3. Análisis de viabilidad y casos de uso | 2026-03-10 | 2026-03-10 | [15 empty] | 8 | 100%
2.4. Desarrollo base de datos con PostgreSQL | 2026-03-14 | 2026-03-14 | [15 empty] | 15 | 100%
2.5. Desarrollo backend con Node.js | 2026-03-17 | 2026-03-17 | [15 empty] | 20 | 100%
2.6. Desarrollo frontend con Angular | 2026-03-26 | 2026-03-29 | [15 empty] | 15 | 100%
2.7. Elaboración wireframes y estudio UI | 2026-03-14 | 2026-03-14 | [15 empty] | 10 | 100%
2.8. Elaboración entregables PEC 2 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | [15 empty] | 8 | 100%
2.9. ⬥ Entrega PEC 2 | 2026-03-29 | 2026-03-26 | [5 empty] | ◆ | [9 empty] | 1 | 100%
PEC3: Investigación, análisis y resultados 2 | [17 empty] | 92 | 71.67%
3.1. Desarrollo frontend con Angular | 2026-03-26 | 2026-03-29 | [15 empty] | 50 | 100%
3.2. Análisis de resultados y corrección errores | 2026-04-08 | 2026-04-08 | [15 empty] | 15 | 100%
3.4. Elaboración de la memoria final | 2026-04-14 | 2026-04-14 | [15 empty] | 10 | 100%
3.5. Despliegue en servidor público | 2026-04-23 | 2026-04-23 | [15 empty] | 10 | 100%
3.6. Tests unitarios | 2026-04-18 | 2026-04-23 | [15 empty] | 10 | 50%
3.7. Elaboración vídeo MVP | 2026-04-23 | 2026-04-23 | [15 empty] | 1 | 100%
3.5. Elaboración entregables PEC 3 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | [15 empty] | 10 | 80%
3.6. ⬥ Entrega PEC 3 | 2026-04-26 | 2026-04-26 | [9 empty] | ◆ | [5 empty] | 6 | 50%
PEC4: Memoria final | [17 empty] | 48 | 13.33%
4.1. Repaso consecución objetivos y resultados | 2026-04-27 | [16 empty] | 6 | 0%
4.2. Conclusiones Trabajo Fin de Máster | 2026-05-01 | [16 empty] | 8 | 0%
4.3. Elaboración de la memoria final | 2026-05-05 | [16 empty] | 20 | 80%
4.4. Elaboración presentación vídeo | 2026-05-18 | [16 empty] | 5 | 0%
4.5. Preparación defensa Trabajo Fin de Máster | 2026-05-22 | [16 empty] | 8 | 0%
4.6. ⬥ Entrega PEC 4 | 2026-05-31 | [15 empty] | ◆ | 1 | 0%
LEYENDA
PEC1 – Planificación
PEC2 – Investigación y desarrollo
PEC3 – Análisis y resultados 2
PEC4 – Memoria final
◆ Hito / Entrega

## Hoja3
Descripción del hito | Inicio | Inicio real | Riesgos identificados | Plan de contingencia
PEC1: Planificación de tareas e investigación
1.1. Estudio, análisis y evaluación objetivos | 2026-02-18 | 2026-02-18
1.2. Análisis herramientas disponibles y MVP | 2026-03-01 | 2026-03-01
1.3. Elaboración de documentación | 2026-02-25 | 2026-03-01
1.4. ⬥ Entrega PEC 1 | 2026-03-01 | 2026-03-07
PEC2: Investigación, análisis y resultados
2.1. Benchmarking, análisis de mercado | 2026-03-08 | 2026-03-08
2.2. Estudio arquitectura de la aplicación | 2026-03-08 | 2026-03-08
2.3. Análisis de viabilidad y casos de uso | 2026-03-10 | 2026-03-10
2.4. Desarrollo base de datos con PostgreSQL | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Fallos de conexión o pérdida de datos | Implementar backups automáticos y pruebas de conexión SSL
2.5. Desarrollo backend con Node.js | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Errores en autenticación o seguridad JWT | Añadir tests unitarios y validación de tokens en middleware
2.6. Desarrollo frontend con Angular | 2026-03-26 | 2026-03-29 | Desajuste visual o errores de compilación | Uso de Angular CLI y revisión de estilos globales
2.7. Elaboración wireframes y estudio UI | 2026-03-14 | 2026-03-14
2.8. Elaboración entregables PEC 2 | 2026-03-23 | 2026-03-23
2.9. ⬥ Entrega PEC 2 | 2026-03-29 | 2026-03-26
PEC3: Investigación, análisis y resultados 2
3.1. Desarrollo frontend con Angular | 2026-03-26 | 2026-03-29 | Desajuste visual o errores de compilación | Uso de Angular CLI y revisión de estilos globales
3.2. Análisis de resultados y corrección errores | 2026-04-08 | 2026-04-08
3.4. Elaboración de la memoria final | 2026-04-14 | 2026-04-14
3.5. Despliegue en servidor público | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Bugs críticos en producción | Activar logs en Render
3.6. Tests unitarios | 2026-04-18 | 2026-04-23
3.7. Elaboración vídeo MVP | 2026-04-23 | 2026-04-23
3.5. Elaboración entregables PEC 3 | 2026-04-23 | 2026-04-23
3.6. ⬥ Entrega PEC 3 | 2026-04-26 | 2026-04-26
PEC4: Memoria final
4.1. Repaso consecución objetivos y resultados | 2026-04-27
4.2. Conclusiones Trabajo Fin de Máster | 2026-05-01
4.3. Elaboración de la memoria final | 2026-05-05 |  | Retrasos por carga de trabajo | Planificar sesiones diarias de redacción y revisión con tutor
4.4. Elaboración presentación vídeo | 2026-05-18
4.5. Preparación defensa Trabajo Fin de Máster | 2026-05-22
4.6. ⬥ Entrega PEC 4 | 2026-05-31
LEYENDA
PEC1 – Planificación
PEC2 – Investigación y desarrollo
PEC3 – Análisis y resultados 2
PEC4 – Memoria final
◆ Hito / Entrega

## Hoja1 (2)
|  |  | semana 3 | [6 empty] | semana 4
Descripción del hito | Inicio | Días | l | m | x | j | v | s | d
PEC1: Planificación de tareas e investigación
1.1. Estudio, análisis y evaluación objetivos y resultados esperados | 2026-02-18
1.2. Análisis de herramientas disponibles y definición MVP | 2026-03-01
1.3. Elaboración de documentación | 2026-02-25
1.4. Entrega PEC 1 | 2026-03-07
PEC2: Investigación, análisis y resultados
2.1. Benchmarking, análisis de mercado, público objetivo
2.2. Estudio de la arquitectura de la aplicación
2.3. Análisis de viabilidad y casos de uso
2.4. Desarrollo base de datos con PostgreSQL
2.5. Desarrollo backend con Node.js
2.6. Desarrollo frontend con Angular
2.7. Elaboración wireframes y estudio UI
2.8. Elaboración entregables PEC 2
2.9. Entrega PEC 2
PEC3: Investigación, análisis y resultados 2
3.1. Desarrollo frontend con Angular
3.2. Análisis de resultados, pruebas y corrección de errores
3.4. Elaboración de la memoria final
3.5. Elaboración entregables PEC 3
3.6. Entrega PEC 3
PEC4: Memoria final
4.1. Repaso consecución objetivos y resultados
4.2. Conclusiones Trabajo Fin de Máster
4.3. Elaboración de la memoria final
4.4. Elaboración presentación vídeo
4.5 Preparación defensa Trabajo Fin de Máster
4.6. Entrega PEC 4

## Hoja1
Identificador | Tarea | Dependencias | Inicio estimado | Inicio real | Fin estimado | Fin real | Avance (%)
1.1 | Estudio, análisis y evaluación de objetivos y resultados esperados | — | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 100%
1.2 | Análisis de herramientas disponibles y definición del MVP | 1.1 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 100%
1.3.1 | Elaboración de documentación inicial y entrega PEC1 | 1.1, 1.2 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-07 | 2026-03-07 | 100%
2.1 | Benchmarking y análisis de mercado | 1.3 | 2026-03-08 | 2026-03-08 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 100%
2.2 | Estudio de arquitectura de la aplicación | 2.1 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 100%
2.3 | Desarrollo de base de datos PostgreSQL | 2.2 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 100%
2.4 | Desarrollo backend con Node.js y autenticación JWT | 2.3 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 100%
2.5 | Desarrollo frontend con Angular (estructura base) | 2.4 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 2026-03-29 | 2026-03-29 | 100%
2.6.1 | Elaboración wireframes y estudio UI | 2.2 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 100%
2.6.2 | Elaboración documentación y entrega PEC2 | 2.3, 2.5 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 100%
3.1 | Análisis entregables PEC3 | 2.6 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-29 | 2026-03-29 | 100%
3.2 | Desarrollo frontend avanzado (guards, dashboard, CRUD) | 3.1 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 100%
3.3 | Integración backend-frontend y corrección de errores | 3.2 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 100%
3.4 | Diseño visual y usabilidad (login, dashboard, calendario) | 3.3 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 100%
3.5 | Despliegue en servidor público (Render + Netlify) | 3.4 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-04-26 | 2026-04-26 | 100%
3.6.1 | Tests unitarios y validación | 3.3 | 2026-04-18 | 2026-04-23 | 2026-04-26 | 2026-04-26 | 100%
3.6.2 | Elaboración documentación y entrega PEC3 | 3.5 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-04-26 | 2026-04-26 | 100%
4.1 | Repaso consecución de objetivos y resultados | 3.6 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 100%
4.2 | Conclusiones del Trabajo Fin de Máster | 4.1 | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 100%
4.3 | Elaboración de la memoria final | 4.2 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 100%
5.1 | Elaboración presentación en vídeo del TFM | 4.3 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 100%
5.2 | Preparación defensa del TFM | 5.1 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 100%

## Hoja2
Fase / Tarea | Descripción del hito | Inicio | Fin | Días | Horas est. | % Real compl. | Riesgos identificados | Plan de contingencia
1.1 Estudio, análisis y evaluación objetivos | Definición de objetivos y alcance | 2026-02-18 | 2026-02-24 | 7 | 20 | 100% | Falta de claridad en los objetivos iniciales | Revisión con tutor y ajuste del alcance antes de avanzar
1.2 Análisis herramientas disponibles y MVP | Evaluación de APIs y frameworks | 2026-03-01 | 2026-03-06 | 6 | 18 | 100% | Herramientas incompatibles o con licencias restrictivas | Sustituir por alternativas open source (aTurnos, PostgreSQL, Angular)
2.4 Desarrollo base de datos con PostgreSQL | Diseño y conexión con backend | 2026-03-14 | 2026-03-20 | 7 | 25 | 100% | Fallos de conexión o pérdida de datos | Implementar backups automáticos y pruebas de conexión SSL
2.5 Desarrollo backend con Node.js | Creación de API REST y autenticación | 2026-03-18 | 2026-03-26 | 9 | 30 | 100% | Errores en autenticación o seguridad JWT | Añadir tests unitarios y validación de tokens en middleware
2.6 Desarrollo frontend con Angular | Implementación de vistas y componentes | 2026-03-18 | 2026-03-26 | 9 | 30 | 100% | Desajuste visual o errores de compilación | Uso de Angular CLI y revisión de estilos globales
3.2 Análisis de resultados y corrección errores | Depuración y optimización | 2026-04-08 | 2026-04-18 | 11 | 20 | 80% | Bugs críticos en producción | Activar logs y rollback en Render
4.3 Elaboración de la memoria final | Redacción y justificación técnica | 2026-05-05 | 2026-05-21 | 17 | 40 | 60% | Retrasos por carga de trabajo | Planificar sesiones diarias de redacción y revisión con tutor
4.5 Preparación defensa TFM | Ensayo y presentación | 2026-05-23 | 2026-05-30 | 9 | 15 | 0% | Falta de tiempo para preparar defensa | Crear guion y practicar con simulación grabada