## Diagrama de Gantt
Descripción del hito | Inicio | Fin | Días | Feb 2026 |  | Mar 2026 |  |  |  |  | Abr 2026 |  |  |  | May 2026
|  |  |  | 16/2 | 23/2 | 2/3 | 9/3 | 16/3 | 23/3 | 30/3 | 6/4 | 13/4 | 20/4 | 27/4 | 4/5 | 11/5 | 18/5 | 25/5
PEC1: Planificación de tareas e investigación
1.1. Estudio, análisis y evaluación objetivos | 2026-02-18 | 2026-02-24 | 7
1.2. Análisis herramientas disponibles y MVP | 2026-03-01 | 2026-03-06 | 6
1.3. Elaboración de documentación | 2026-02-25 | 2026-03-06 | 10
1.4. ⬥ Entrega PEC 1 | 2026-03-07 | 2026-03-07 | 1 |  |  | ◆
PEC2: Investigación, análisis y resultados
2.1. Benchmarking, análisis de mercado | 2026-03-08 | 2026-03-13 | 6
2.2. Estudio arquitectura de la aplicación | 2026-03-08 | 2026-03-13 | 6
2.3. Análisis de viabilidad y casos de uso | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 7
2.4. Desarrollo base de datos con PostgreSQL | 2026-03-14 | 2026-03-20 | 7
2.5. Desarrollo backend con Node.js | 2026-03-17 | 2026-03-24 | 8
2.6. Desarrollo frontend con Angular | 2026-03-18 | 2026-03-26 | 9
2.7. Elaboración wireframes y estudio UI | 2026-03-14 | 2026-03-21 | 8
2.8. Elaboración entregables PEC 2 | 2026-03-23 | 2026-03-28 | 6
2.9. ⬥ Entrega PEC 2 | 2026-03-29 | 2026-03-29 | 1 | [5 empty] | ◆
PEC3: Investigación, análisis y resultados 2
3.1. Desarrollo frontend con Angular | 2026-03-30 | 2026-04-11 | 13
3.2. Análisis de resultados y corrección errores | 2026-04-08 | 2026-04-18 | 11
3.4. Elaboración de la memoria final | 2026-04-14 | 2026-04-22 | 9
3.5. Elaboración entregables PEC 3 | 2026-04-20 | 2026-04-25 | 6
3.6. ⬥ Entrega PEC 3 | 2026-04-26 | 2026-04-26 | 1 | [9 empty] | ◆
PEC4: Memoria final
4.1. Repaso consecución objetivos y resultados | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 8
4.2. Conclusiones Trabajo Fin de Máster | 2026-05-01 | 2026-05-10 | 10
4.3. Elaboración de la memoria final | 2026-05-05 | 2026-05-21 | 17
4.4. Elaboración presentación vídeo | 2026-05-18 | 2026-05-27 | 10
4.5. Preparación defensa Trabajo Fin de Máster | 2026-05-22 | 2026-05-30 | 9
4.6. ⬥ Entrega PEC 4 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 1 | [14 empty] | ◆
LEYENDA
PEC1 – Planificación
PEC2 – Investigación y desarrollo
PEC3 – Análisis y resultados 2
PEC4 – Memoria final
◆ Hito / Entrega

## Hoja1 (2)
|  |  | semana 3 | [6 empty] | semana 4
Descripción del hito | Inicio | Días | l | m | x | j | v | s | d
PEC1: Planificación de tareas e investigación
1.1. Estudio, análisis y evaluación objetivos y resultados esperados | 2026-02-18
1.2. Análisis de herramientas disponibles y definición MVP | 2026-03-01
1.3. Elaboración de documentación | 2026-02-25
1.4. Entrega PEC 1 | 2026-03-07
PEC2: Investigación, análisis y resultados
2.1. Benchmarking, análisis de mercado, público objetivo
2.2. Estudio de la arquitectura de la aplicación
2.3. Análisis de viabilidad y casos de uso
2.4. Desarrollo base de datos con PostgreSQL
2.5. Desarrollo backend con Node.js
2.6. Desarrollo frontend con Angular
2.7. Elaboración wireframes y estudio UI
2.8. Elaboración entregables PEC 2
2.9. Entrega PEC 2
PEC3: Investigación, análisis y resultados 2
3.1. Desarrollo frontend con Angular
3.2. Análisis de resultados, pruebas y corrección de errores
3.4. Elaboración de la memoria final
3.5. Elaboración entregables PEC 3
3.6. Entrega PEC 3
PEC4: Memoria final
4.1. Repaso consecución objetivos y resultados
4.2. Conclusiones Trabajo Fin de Máster
4.3. Elaboración de la memoria final
4.4. Elaboración presentación vídeo
4.5 Preparación defensa Trabajo Fin de Máster
4.6. Entrega PEC 4